## Sheet1
任务编号 | 任务 | 任务状态 | 开始日期 | 完成日期 | 交付物 | 备注
一、新模型在华为显卡上部署验证
001 | MiniMax-M2.5 在华为显卡上部署 | 已完成 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  | 能够双机部署
002 | MiniMax-M2.5 在华为显卡上验证思考、工具调用功能 | 已完成 |  |  |  | 华为卡做多机部署测试，引入单排队已满，暂时无法进行
003 | Kimi-k2.5在华为显卡上部署 | 未启动 |  |  |  | 华为卡做多机部署测试，引入单排队已满，暂时无法进行
004 | Kimi-k2.5在华为显卡上验证思考、工具调用功能 | 未启动
005 | 设计新模型在华为显卡上的benchmark方案 | 未启动
二、新模型在海光显卡上部署验证
006 | paddleocr-vl-1.5 在海光显卡上部署 | 已完成 | 2026-03-25 | 2026-04-03
007 | paddleocr-vl-1.5 在海光显卡上验证OCR推理效果 | 未启动
008 | Qwen3.5-27B-Claude-4.6-Opus-Reasoning-Distilled及其V2版本引入 | 已完成 | 2026-03-25 | 2026-04-03 |  | 引入申请提单
009 | Qwen3.5-27B-Claude-4.6-Opus-Reasoning-Distilled在海光显卡上部署 | 未启动
039 | qwen3-omni 在k100显卡上的部署验证 | 进行中 | 2026-04-20 | 2026-04-24
三、Cosyvoice2 语音模型华为显卡方案
010 | 解决 Cosyvoice 压测并发数过低的问题 | 已完成 | 2026-03-16 | 2026-03-24 |  | 目前使用 uvicorn 框架能够通过开启多个 worker 进行并发，每一个 worker 大概占用 7000M 显存，支持并发 1。后续需验证并发下语音质量情况以及一整张卡最大并发数上限。因本周有两天时间华为资源挪作测试使用，进度 + 2d。
011 | 联调 Cosyvoice 的并发脚本，验证是否能够支撑 | 已完成 | 2026-03-25 | 2026-03-31 |  | 中间华为机器用作其它测试工作
012 | Cosyvoice2 在中文男声下会出现混合音调的问题 | 未启动 | 2026-04-20 | 2026-05-15 |  | 尝试使用自定义生成音色 pt 文件修复此问题。
四、不同参数模型在海光 BW100上性能测试
013 | 32B 以下模型在海光 BW100 显卡部署 | 已完成 | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | 测试 BW100 在 32B 以下参数的模型性能；
014 | 32B 以上模型在海光 BW100 显卡部署 | 未启动 |  |  |  | 测试 BW100 在 32B 以上参数的模型性能；
015 | 32B 以上参数模型在海光 BW100 显卡上的性能测试 | 未启动
016 | 32B 以下参数模型在海光 BW100 显卡上的性能测试 | 进行中 | 2026-04-15 | 2026-04-21
五、模型在海光显卡上的推理加速方案
017 | 测试环境缓存优化（前缀、字符串、语义）方案测试数据获取 | 进行中 | 2026-03-23 | 2026-04-30 | 性能对比图、性能测试文档 | 测试环境开启后收集数据，并形成文档
018 | 设计模型LMCache加速在海光显卡上的验证方案 | 已完成 | 2026-04-01 | 2026-04-10 |  | 同步调研SGLang等其它主流推理引擎实现方案
019 | 测试环境显卡上LMCache方案验证 | 进行中 | 2026-04-13 | 2026-04-30
020 | 设计海光显卡上的 PD 分离方案 | 未启动 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 单验证软件方案是否可用、后续硬件到位再继续做验证
021 | 引入海光显卡上PD分离相关的依赖 | 未启动 | 2026-04-01 | 2026-04-30
022 | 测试环境验证海光显卡上PD分离方案效果 | 未启动
041 | 模型kvcache环境加速方案-性能测试 | 进行中 | 2026-04-20 | 2026-04-24
六、模型在PPU上的性能验证
023 | qwen3-32B和qwen3.5-35B模型在PPU显卡部署 | 已完成 | 2026-04-13 | 2026-04-17
024 | qwen3.5-122B模型在PPU显卡部署 | 已完成 | 2026-04-13 | 2026-04-17
025 | qwen3-tts和qwen3-asr模型在PPU显卡部署 | 已完成 | 2026-04-13 | 2026-04-17
026 | 32B参数模型在PPU上进行性能压测 | 进行中 | 2026-04-20 | 2026-04-24
027 | 高参数模型在PPU上进行性能压测 | 进行中 | 2026-04-20 | 2026-04-24
040 | glm5/cosyvoice/sensevoice在ppu上的部署验证 | 进行中 | 2026-04-20 | 2026-04-24
七、技术支撑
028 | 制作vllm0.11.0推理引擎镜像，增加可观测组件 | 已完成 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 推理引擎镜像vllm0.11.0-opentelemetry | 需求方：可观测；
029 | 开测环境模型更换推理引擎vllm0.11.0-opentelemetry | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-05-15 |  | 需求方：可观测；
042 | 业务维度模型数据集评测方案 - 初版草稿 | 进行中 | 2026-04-20 | 2026-04-24
043 | qwen3.6/glm5.1/minimax2.7引入 | 进行中 | 2026-04-20 | 2026-04-24
八、外部
030 | AI模型网关中AI模型供应商对Reranker模型的支持 | 未启动 | 2026-04-01 | 2026-05-29 | higress社区有无方案
031 | AI模型网关模型接入模型服务流程 | 未启动 | 2026-04-01 | 2026-05-29
032 | AI模型网关升级流程 | 未启动 | 2026-04-01 | 2026-05-29
里程碑
033 | 完成MiniMax-M2.5在华为显卡上的部署 | 已完成 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | MiniMax-M2.5部署文档 | 延期：华为卡多机部署测试占用，引入单排队已满
034 | 完成Kimi-k2.5在华为显卡上的部署 | 未启动 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | Kimi-k2.5部署文档
035 | 完成不同参数量模型在海光BW100显卡上的性能测试 | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 性能测试文档
036 | 完成海光的LMCache方案验证 | 进行中 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 性能对比图
037 | 完成海光的PD分离方案验证（单纯软件层面） | 未启动 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 性能对比图
038 | 完成ASR/TTS模型在华为显卡上的适配工作 | 进行中 | 2026-01-28 | 2026-10-31 | TTS/ASR部署手册、TTS/ASR性能测试文档